# Consultoría para proyectos de cafeterías

| Código | Revisión | Emisión | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CC-CP-04 | 03 | 2025-05-12 | Vigente |

Tipo y área: Caracterización de proceso | Consultoría B2B

Responsable: Andrés Molina

Aprobación interna: Valentina Ríos

La consultoría convierte una necesidad comercial en un proyecto viable y verificable. El equipo deja por escrito las condiciones del local, los supuestos del negocio y los entregables que el cliente acepta antes de pasar a diseño y ejecución.

Referencia temática ISO 9001:2015: 4.4, 8.1, 8.2, 8.3.

# Propósito y alcance

Cubre desde la recepción de una oportunidad calificada por Ventas B2B hasta el cierre técnico del diagnóstico y el seguimiento de los hitos del proyecto. Incluye factibilidad de cafeterías, capacidad de atención, requerimientos de equipo, coordinación del diseño y preparación de la formación del cliente. No autoriza al consultor a ampliar el contrato ni a prometer resultados de ventas. Las estimaciones se presentan con supuestos y sensibilidad, no como ingresos garantizados.

# Entradas resultados e interacciones

Entradas: solicitud del cliente, cotización aceptada, levantamiento preliminar, presupuesto disponible y restricciones del inmueble. Ventas B2B confirma quién puede aprobar cambios; Legal revisa las condiciones contractuales que afecten el alcance.

Resultados: diagnóstico aprobado, requisitos para Diseño de espacios, lista de equipos y plan de hitos. Compras recibe especificaciones verificadas y Montaje recibe restricciones de acceso y aceptación. El expediente PRJ-005 La Estación se conserva en CC-RG-01.

# Responsables y autoridad

Andrés Molina asigna consultor y revisa la suficiencia del diagnóstico. El consultor responsable mantiene la trazabilidad de decisiones y pendientes. Isabel Restrepo decide la solución de diseño dentro del alcance aprobado. Sebastián Vélez formaliza las variaciones comerciales. El cliente valida los supuestos que dependen de su operación; la falta de respuesta no equivale a aprobación.

# Actividades y controles

1. Abrir el proyecto con código único y comprobar contrato, local y contacto decisor. Registrar los datos que falten y su fecha de resolución en el expediente.

2. Visitar el local o revisar evidencia suficiente. Confirmar dimensiones, servicios, circulación, horarios y restricciones; separar lo observado de lo declarado por el cliente.

3. Estimar demanda y capacidad con escenarios conservador, esperado y alto. Documentar fuente de los supuestos y efectos de una variación de afluencia o costos.

4. Definir requisitos medibles de capacidad, equipos y experiencia del usuario. Entregar a Diseño una lista de requisitos numerados y resolver contradicciones antes de aprobarla.

5. Revisar la propuesta con Ventas, Diseño y Compras. Contrastar disponibilidad, plazo y presupuesto; identificar por separado partidas opcionales y dependencias del cliente.

6. Obtener aceptación del diagnóstico y del plan de hitos. Si cambian requisitos aprobados, tramitar CC-FO-01 y conservar la línea base anterior sin sobrescribirla.

7. Acompañar los hitos de diseño, suministro y montaje. Escalar desviaciones de alcance a Ventas B2B y desviaciones técnicas al dueño del proceso afectado.

8. Cerrar el diagnóstico y registrar lecciones aplicables. Antes del cierre del proyecto, confirmar que Montaje y Servicio al cliente conocen las obligaciones pendientes.

# Riesgos y respuesta operativa

Información incompleta del local: dejar el dato como pendiente, asignar verificación y detener únicamente la decisión dependiente. No dimensionar un equipo sobre una capacidad eléctrica sin verificar.

Cambio de expectativa durante la ejecución: comparar contra requisitos aprobados, evaluar plazo y costo y solicitar decisión mediante CC-FO-01. Las conversaciones informales se incorporan al expediente.

# Seguimiento del proceso

| Indicador y cálculo | Meta interna | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnósticos entregados a tiempo / diagnósticos vencidos del mes × 100 | ≥95% | Mensual | Andrés Molina |
| Proyectos con requisitos trazables / proyectos revisados × 100 | 100% | Por hito | Consultor asignado |

# Recursos y registros

Se requieren consultores competentes, herramientas de levantamiento y acceso controlado al expediente. Se conservan levantamientos, supuestos, aceptación del diagnóstico y minutas de decisiones. CC-RG-01 contiene la muestra diligenciada; los cambios usan CC-FO-01. La retención se controla mediante CC-PR-01 y el listado maestro CC-LM-01.

# Entrega y revisión del proceso

La entrega a Diseño exige requisitos completos, versión identificada y responsable de consultas. Una excepción debe identificar quién la acepta y qué decisión sigue pendiente. Andrés revisa mensualmente retrasos, reprocesos y lecciones con Calidad; las causas repetidas pasan a CC-PR-04. El cierre de consultoría no sustituye la liberación final del servicio.

# Documentos relacionados

CC-CP-06 | CC-CP-15 | CC-CP-09 | CC-CP-12 | CC-RG-01 | CC-FO-01 | CC-PR-01 | CC-PR-04 | CC-LM-01

# Historial de cambios

| Revisión | Fecha | Cambio registrado |
| --- | --- | --- |
| 03 | 2025-05-12 | Se separan los supuestos de factibilidad de los requisitos técnicos aprobados. |